## 布局结构
标题
简单的统计
项目明细+甘特图

## 甘特图
XXX工程项目管理表--自动化甘特图
今天是：2023-04-03 星期一
| 项目数量： | 42 | 总工期： | 502 | 已消耗 | 45 | 剩余 | 457 | 2023 |  | 3 |  | 25 |  | <==甘特图起始日期
 | time axis 2023-03-25 to 2023-05-13
WBS | 任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 已消耗 | 剩余 | 状态 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059
1.1 | 项目名称1 | 负责人1 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 3 | 3 | 0 | 已完成
1.2 | 项目名称2 | 负责人2 | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 7 | 7 | 0 | 已完成
1.3 | 项目名称3 | 负责人3 | 2023-03-27 | 2023-04-02 | 7 | 7 | 0 | 已完成
1.4 | 项目名称4 | 负责人4 | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 7 | 7 | 0 | 已完成
1.5 | 项目名称5 | 负责人5 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 7 | 6 | 1 | 未完成
1.6 | 项目名称6 | 负责人6 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 7 | 5 | 2 | 未完成
1.7 | 项目名称7 | 负责人7 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 7 | 4 | 3 | 未完成
1.8 | 项目名称8 | 负责人8 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 7 | 3 | 4 | 未完成
1.9 | 项目名称9 | 负责人9 | 2023-04-02 | 2023-04-08 | 7 | 2 | 5 | 未完成
10 | 项目名称10 | 负责人10 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | 7 | 1 | 6 | 未完成
11 | 项目名称11 | 负责人11 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 8 | 0 | 8 | 未完成
12 | 项目名称12 | 负责人12 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 8 | 0 | 8 | 未完成
13 | 项目名称13 | 负责人13 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 7 | 0 | 7 | 未完成
14 | 项目名称14 | 负责人14 | 2023-04-07 | 2023-04-13 | 7 | 0 | 7 | 未完成
15 | 项目名称15 | 负责人15 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 7 | 0 | 7 | 未完成
16 | 项目名称16 | 负责人16 | 2023-04-09 | 2023-04-15 | 7 | 0 | 7 | 未完成
17 | 项目名称17 | 负责人17 | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 7 | 0 | 7 | 未完成
18 | 项目名称18 | 负责人18 | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 7 | 0 | 7 | 未完成
19 | 项目名称19 | 负责人19 | 2023-04-12 | 2023-04-18 | 7 | 0 | 7 | 未完成
20 | 项目名称20 | 负责人20 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 7 | 0 | 7 | 未完成
21 | 项目名称21 | 负责人21 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 7 | 0 | 7 | 未完成
22 | 项目名称22 | 负责人22 | 2023-04-15 | 2023-05-01 | 17 | 0 | 17 | 未完成
23 | 项目名称23 | 负责人23 | 2023-04-16 | 2023-05-02 | 17 | 0 | 17 | 未完成
24 | 项目名称24 | 负责人24 | 2023-04-17 | 2023-05-03 | 17 | 0 | 17 | 未完成
25 | 项目名称25 | 负责人25 | 2023-04-18 | 2023-05-04 | 17 | 0 | 17 | 未完成
26 | 项目名称26 | 负责人26 | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 17 | 0 | 17 | 未完成
27 | 项目名称27 | 负责人27 | 2023-04-20 | 2023-05-06 | 17 | 0 | 17 | 未完成
28 | 项目名称28 | 负责人28 | 2023-04-21 | 2023-05-07 | 17 | 0 | 17 | 未完成
29 | 项目名称29 | 负责人29 | 2023-04-22 | 2023-05-08 | 17 | 0 | 17 | 未完成
30 | 项目名称30 | 负责人30 | 2023-04-23 | 2023-05-09 | 17 | 0 | 17 | 未完成
31 | 项目名称31 | 负责人31 | 2023-04-24 | 2023-05-10 | 17 | 0 | 17 | 未完成
32 | 项目名称32 | 负责人32 | 2023-04-25 | 2023-05-11 | 17 | 0 | 17 | 未完成
33 | 项目名称33 | 负责人33 | 2023-04-26 | 2023-05-12 | 17 | 0 | 17 | 未完成
34 | 项目名称34 | 负责人34 | 2023-04-27 | 2023-05-13 | 17 | 0 | 17 | 未完成
35 | 项目名称35 | 负责人35 | 2023-04-28 | 2023-05-14 | 17 | 0 | 17 | 未完成
36 | 项目名称36 | 负责人36 | 2023-04-29 | 2023-05-15 | 17 | 0 | 17 | 未完成
37 | 项目名称37 | 负责人37 | 2023-04-30 | 2023-05-16 | 17 | 0 | 17 | 未完成
38 | 项目名称38 | 负责人38 | 2023-05-01 | 2023-05-17 | 17 | 0 | 17 | 未完成
39 | 项目名称39 | 负责人39 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 17 | 0 | 17 | 未完成
40 | 项目名称40 | 负责人40 | 2023-05-03 | 2023-05-19 | 17 | 0 | 17 | 未完成
41 | 项目名称41 | 负责人41 | 2023-05-04 | 2023-05-20 | 17 | 0 | 17 | 未完成
42 | 项目名称42 | 负责人42 | 2023-05-05 | 2023-05-21 | 17 | 0 | 17 | 未完成

## 在线商城甘特图
在线商城网站甘特图
今天是：2023-04-03 星期一
任务起始日期
|  | 任务数量 | 18 | 总工期 | 269 | 已消耗 | 175 | 剩余工期 | 101 | 2023 |  | 1 |  | 1
 | time axis 2023-01-01 to 2023-06-30
| WBS | 任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 已消耗 | 剩余 | 状态 | time axis 2023-01-01 to 2023-06-30
| 1 | 项目管理
| 1.1 | 确定项目目标和范围 | 钟代萱 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 1.2 | 指定项目计划 | 贾曼 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 1.3 | 管理项目进度和成本 | 赖慕夕 | 2023-01-15 | 2023-02-28 | 45 | 45 | 0 | 已完成
| 2 | 需求分析
| 2.1 | 收集用户需求 | 夏美曼 | 2023-01-01 | 2023-01-14 | 14 | 14 | 0 | 已完成
| 2.2 | 定义产品特性和功能 | 杨菁 | 2023-01-15 | 2023-01-21 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 2.3 | 编写需求规格说明书 | 武春芳 | 2023-01-22 | 2023-01-28 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 3 | 设计
| 3.1 | 设计系统架构 | 郑颐然 | 2023-01-29 | 2023-02-04 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 3.2 | 设计数据库 | 叶醉易 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 3.3 | 设计用户界面 | 余玲琅 | 2023-02-12 | 2023-02-18 | 7 | 7 | 0 | 已完成
| 4 | 编码
| 4.1 | 实现系统架构 | 萧小谷 | 2023-02-19 | 2023-03-04 | 14 | 14 | 0 | 已完成
| 4.2 | 开发数据库 | 李晶茹 | 2023-03-05 | 2023-03-18 | 14 | 14 | 0 | 已完成
| 4.3 | 编写编码 | 薛蓉 | 2023-03-19 | 2023-04-15 | 28 | 16 | 12 | 未完成
| 5 | 测试
| 5.1 | 单元测试 | 曹韵流 | 2023-03-19 | 2023-04-20 | 33 | 16 | 17 | 未完成
| 5.2 | 系统测试 | 张棠华 | 2023-04-20 | 2023-05-06 | 17 | 0 | 17 | 未开始
| 5.3 | 用户验收测试 | 侯秀媛 | 2023-05-07 | 2023-05-20 | 14 | 0 | 14 | 未开始
| 6 | 部署
| 6.1 | 确定部署策略 | 罗悦 | 2023-05-21 | 2023-05-27 | 7 | 0 | 7 | 未开始
| 6.2 | 部署系统 | 白宏伟 | 2023-05-28 | 2023-06-03 | 7 | 0 | 7 | 未开始
| 6.3 | 运维和维护 | 任承允 | 2023-06-04 | 2023-06-30 | 27 | 0 | 27 | 未开始